## Sheet1
Iteration | Task | Priority | Role | Name | Status | Notes
Iteration01 | Prepare the scrum report | P1 | Scrum master | Layla | In progress |  | instructions
| Build Class Diagram | P2 | Product owner | Aya | In progress |  | - download this scrum report template
| System report | P2 | Developer | Jihad | In progress |  | - at the start of each iteration fill in the tasks
User Story 1 | יצירת קובץ FXML חדש למסך פתיחת המשחק. | P1 | Scrum master | Layla | Completed |  | - during iteration update the status
| ליישר ולעצב את הרכיבים של קובץ ה- FXML. |  | Scrum master | Layla | Completed
| לקשר את המסך ל־Controller מתאים. |  | Scrum master | Layla | Completed
| לעשות ולידציה כך שכל הרכיבים מוזן בהם ערכים במסך. |  | Scrum master | Layla | Completed
| ליצור מעבר למסך המשחק הראשי(להעביר את שמות השחקנים ורמת הקושי) |  | Scrum master | Layla | Completed
| Acceptance Test: לפתוח את המסך, להזין שני שמות, לבחור רמת קושי ולוודא שהמשחק מתחיל ללא שגיאה. |  | Scrum master | Layla | Completed
| Acceptance Test: להשאיר שדות ריקים ולוודא שהמשחק לא מתחיל |  | Scrum master | Layla | Completed
User Story 2 | ליצור מחלקת Board. | P1 | Developer | Jihad | Completed
| ליצור מחלקת Cell. | P1 | Developer | Jihad | Completed
| לעבור על כל תאי המערך וליצור מופע Cell עבור כל אחד. | P1 | Developer | Jihad | Completed
| לאתחל כל תא לערכים הראשוניים (לא חשוף, ללא דגל, לא מוקש). | P1 | Developer | Jihad | Completed
| Acceptance Test: ליצור לוח ברמת קל ולוודא שהמידות 9×9. | P3 | Developer | Jihad | Completed
| Acceptance Test:ליצור לוח בינוני ולוודא מימדים 13×13. | P3 | Developer | Jihad | Completed
| Acceptance Test:ליצור לוח קשה ולוודא 16×16. | P3 | Developer | Jihad | Completed
User Story 3 | לבצע פונקציונליות פיזור מוקשים על הלוח. |  | Product owner | Aya | Completed
| להבטיח שמספר המוקשים שהתפזרו תואם בדיוק למספר הנדרש. |  | Product owner | Aya | Completed
| Acceptance Test:להריץ כמה משחקים ברמת קל\בינוני\קשה ולוודא מספר מוקשים נכון בכל משחק. |  | Product owner | Aya | Completed
| Acceptance Test:להריץ כמה משחקים ולוודא שמיקומים שונים (אקראיות). |  | Product owner | Aya | Completed
| Acceptance Test:לוודא שאין שני מוקשים באותו תא. |  | Product owner | Aya | Completed
User Story 4 | לבצע פונקציונליות חישוב ערכי תאים מספריים לפי מיקומי המוקשים. |  | Developer | Adan | Completed
| לעדכן את רכיב התצוגה של תא כך שמספר (1–8) יוצג בעת חשיפה. |  | Developer | Adan | Completed
| Acceptance Test:להריץ המשחק כמה פעמים ולוודא שכל תא מציג את המספר הנכון של מוקשים סמוכים |  | Developer | Adan | Completed
User Story 5 | לעצב אזור UI עבור הצגת החיים. |  |  |  | Completed
| לעצב אזור UI עבור הצגת הניקוד. |  |  |  | Completed
| להציב את הרכיבים (חיים וניקוד) במקום בולט על גבי המסך. |  |  |  | Completed
| להתחיל משחק קל\ בינוני\ קשה ולוודא מספר חיים מתאים. |  |  |  | Completed
| להתחיל משחק ולוודא שהניקוד בכל מקרה מתחיל מ־0 |  |  |  | Completed
Guestions Management | למלא קובץ השאלות | P1 | Developer | Jihad | Completed
| ליצור ולעצב מסך שאלות (עיצוב בסיסי) | P2 | Developer | Jihad | Completed
| לקשר בין ה-CSV לבין הקוד של ניהול שאלות | P1 | Developer | Jihad | Completed
| הפעלת פונקציונליות הוספת שאלה. | P2 | Developer | Jihad | Completed
| הפעלת פונקציונליות מחיקת שאלה. | P2 | Developer | Jihad | Completed
| הפעלת פונקציונליות עריכת שאלה. | P2 | Developer | Jihad | Completed
| ליצור ולעצב מסך הוספת שאלה.(עיצוב בסיסי) | P2 | Developer | Jihad | Completed
| לוודא שכל השינויים מתעדכנים ב-CSV FILE | P1 | Developer | Jihad | Completed
| לעשות ולידציה שאין שדות ריקות והכל מלא(בעת הוספה או עריכה של שאלה) | P1 | Developer | Jihad | Completed
| ליצור ולעצב מסך עדכון שאלה.(עיצוב בסיסי) | P2 | Developer | Jihad | Completed
| הוספת והפעלת כפתור BACK בעמוד שאלות | P3 | Developer | Jihad | Completed
| הוספת והפעלת מנגנון סינון בעמוד השאלות | P3 | Developer | Jihad | Completed
History Management | פיתוח מנגנון שמירת משחקים לקובץ CSV הכולל שמות שחקנים, תאריך, ניקוד, זמן וסטטוס | P1 | Developer | Adan | Completed
| טעינת נתוני משחקים מקובץ הcsv ובניית אובייקטים מתאימים להצגה במסך ההיסטוריה | P2 | Developer | Adan | Completed
| יצירת ממשק מסך היסטוריה המציג כרטיסי משחק מעוצבים לפי רמת קושי, תוצאה, תאריך,ניקוד וזמן. | P2 | Developer | Adan | Completed
| עיצוב ושיפור ממשק המשתמש של מסך ההיסטוריה כולל CSS מותאם אישית | P2 | Developer | Adan | Completed
| הוספת מנגנון סינון לפי שחקן, תאריך, רמת קושי ותוצאה במסך ההיסטוריה | P3 | Developer | Adan | Completed
| הוספת אפשרויות מיון לפי ניקוד, תאריך וזמן משחק במסך ההיסטוריה | P3 | Developer | Adan | Completed
| פיתוח מחלקת בדיקות HistoryTest שבודקת שהמידע של המשחק נשמר בצורה תקינה לקובץ הCSV לפני בניית המסך | P1 | Developer | Adan | Completed